## CronogramaAuditoria
CRONOGRAMA DE AUDITORIAS
PROCESO
PRODUCTO
FISICA
FUNCIONAL
AUDITORIA | Fecha Planeada | Fecha real | Esfuerzo planeado (Horas) | Esfuerzo real (Horas) | Responsable
Proyecto America Camaras
INICIO
Auditoria a proceso | 2016-01-21 |  | 1
Auditoria a producto (listado de requerimientos y cotizacion) | 2016-01-21 |  | 1.5
Auditoria fisica y funcional | 2016-01-21 |  | 0.75
PLANEACION
Auditoria a proceso | 2016-01-25 |  | 1
Auditoria a producto (plan de trabajo) | 2016-01-25 |  | 1.5
Auditoria fisica y funcional | 2016-01-25 |  | 0.75
EJECUCION Y ENTREGA
Auditoria a proceso | 2016-02-03 |  | 1
Auditoria a producto (memoria tecnica) | 2016-02-03 |  | 1.5
Auditoria fisica y funcional | 2016-02-03 |  | 0.75
Proyecto Glam Video Portero
INICIO
Auditoria a proceso | 2015-11-17 |  | 1
Auditoria a producto (listado de requerimientos y cotizacion) | 2015-11-17 |  | 1.5
Auditoria fisica y funcional | 2015-11-17 |  | 0.75
PLANEACION
Auditoria a proceso | 2015-12-21 |  | 1
Auditoria a producto (plan de trabajo) | 2015-12-21 |  | 1.5
Auditoria fisica y funcional | 2015-12-21 |  | 1.75
EJECUCION Y ENTREGA
Auditoria a proceso | 2016-12-28 |  | 1
Auditoria a producto (memoria tecnica) | 2016-12-28 |  | 1.5
Auditoria fisica y funcional | 2016-12-28 |  | 1.75
Organizacional
Plan organizacional ofitec | 2016-03-17 |  | 1
Plan de metricas | 2016-03-17 |  | 1
Catalogo de proveedores | 2016-03-17 |  | 1
SOPORTE
Auditoria a proceso | 2016-02-29 |  | 1
Auditoria a producto (ticket de soporte) | 2016-02-29 |  | 1.5
Auditoria fisica y funcional | 2016-02-29 |  | 1.75
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Auditoria a proceso | 2016-03-16 |  | 1
Auditoria a producto (plan de auditoria y cronograma de auditoria) | 2016-03-16 |  | 1.5
MEDICION DE PROYECTOS
Auditoria a proceso | 2016-02-02 |  | 1
Auditoria a producto | 2016-02-02 |  | 1
Auditoria a proceso | 2016-03-02 |  | 1
Auditoria a producto | 2016-03-02 |  | 1
Auditoria a proceso | 2016-04-04 |  | 1
Auditoria a producto | 2016-04-04 |  | 1